## ENP Review Timeframe
Everton Neighbourhood Plan - 5 Year Review
Everton Parish Council
Project Lead | Barry Upton
Project Start Date: | 2025-09-01
Project End Date: | 2027-05-01
ACTIVITY | Complete | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2026-05-27 | 2026-06-27
Key Activity 1
Scoping |  | Met
Supporting Activity
Document Review | 2025-10-06
Vision & Objectives Review
Initial Consultation
Key Activity 2
Review Document Draft | [7 empty] | Met
Supporting Activity
Internal Drafting
Consultant Draft Support
Key Activity 3
Formal Consultation (Reg 14)
Supporting Activity
Parish Consultation
Final Document Preparation
Key Activity 4
Submission
Key Activity 5
LPA Examination
Key Activity 6
Referendum
Key Activity 7
Approval